## 工作表1
人员单价标准
角色 | 单价（元/天） | 承担人员说明
架构师 | 1300 | 负责项目整体架构设计以及项目进度把控等
高级后端工程师 | 1500 | 后端开发工程师
高级前端工程师 | 1500 | 前端开发工程师
测试工程师 | 500 | 测试项目功能是否正常
设计师 | 600 | UI设计、页面设计
功能明细表
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 类型 | 工时(人天) | 人员角色 | 单价(元) | 小计(元)
一、基础框架搭建
1 | 基础框架 | JeecgBoot 项目初始化与架构设计 | 基于 JeecgBoot 搭建后端基础框架，集成 Spring Boot、Spring AI，完成系统架构设计，配置 MySQL、Redis 基础环境，制定开发规范 | 开发 | 3 | 架构师 | 1300 | 3900
2 | 基础框架 | 四端路由与权限体系 | 配置求职端、企业端、政府端、平台管理后台四套路由及权限隔离，基于 JeecgBoot 权限模块扩展四类用户角色（求职者/企业/管理员/政府） | 开发 | 3 | 高级后端工程师 | 1500 | 4500
3 | 数据库 | 数据库设计与建表 | 根据 PRD 设计全部业务表（15张核心表：用户/简历/岗位/投递/匹配/政策/面试等），完成 MySQL 建表脚本，配置 Redis 缓存策略 | 开发 | 3 | 高级后端工程师 | 1500 | 4500
4 | 前端框架 | Vue3 + 小程序基础框架搭建 | PC 端 Vue3+Vite+Element Plus 基础框架搭建；微信小程序（uni-app）基础框架搭建，配置路由、Pinia 状态管理、请求封装、四端通用布局 | 开发 | 3 | 高级前端工程师 | 1500 | 4500
5 | 前端框架 | 无障碍基础能力实现 | 实现高对比度模式一键切换、字体大小四档调节（全站生效）；为所有可交互元素添加 aria-label，图片添加 alt 文本，满足残疾人无障碍基础要求 | 开发 | 3 | 高级前端工程师 | 1500 | 4500
小计 |  |  |  |  | 15 |  |  | 21900
二、用户与认证模块
6 | 用户注册登录 | 四类用户注册/登录/找回密码 | 手机号+密码注册、短信验证码登录、找回密码，覆盖求职者、企业、平台管理员、政府用户四类账号体系，登录失败5次触发验证码 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
7 | 实名认证 | 腾讯云实人认证接口对接 | 对接腾讯云 eKYC 接口，实现姓名+身份证号+活体检测实名认证，仅存储「已认证/未认证」状态，不留存生物信息或原始照片 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
8 | 企业认证 | 企业注册与营业执照审核 | 企业填写基本信息（全称/信用代码/行业/规模/联系人）、上传营业执照，平台管理员审核通过/拒绝并填写理由，审核结果短信通知企业 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
9 | 企业认证 | 认证企业升级与年费到期管理 | 企业支付年费（微信/支付宝），平台管理员确认后激活认证企业状态（50个岗位/90天有效期）；到期前30天自动提醒续费，到期后自动降级为非认证企业 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
10 | 短信服务 | 短信验证码与消息通知 | 对接阿里云 SMS / 腾讯云 SMS，实现注册验证码、审核结果通知、面试邀约通知、认证到期提醒等消息推送 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
小计 |  |  |  |  | 9 |  |  | 13500
三、残疾人求职端
11 | 简历管理 | 个人简历 CRUD（七大模块） | 实现简历七大模块（基本信息/残疾信息/求职意向/教育经历/工作经历/技能证书/自我评价）的创建、编辑、保存；支持简历公开/隐藏设置；残疾证信息全部为选填，平台不做核验 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
12 | 简历管理 | 简历完整度计算与提示 | 实时计算简历完整度百分比，投递前检测完整度是否达到60%，未达到时引导用户补充关键字段，提升匹配质量 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
13 | 岗位搜索 | 岗位搜索与多维筛选 | 关键词搜索岗位（岗位名/公司名/技能），筛选维度：工作地点（重庆各区县）、行业类别、薪资范围、工作形式（全职/兼职/居家）、发布时间、残疾类型适配；认证企业岗位同等条件下优先展示 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
14 | 岗位投递 | 一键投递与投递状态跟踪 | 求职者一键投递岗位，在「我的投递」查看状态流转（待查看→已查看→面试邀约/不合适），状态变更时站内消息通知 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
15 | 消息中心 | 求职者站内消息中心 | 接收企业面试邀约、岗位推荐通知、审核结果等消息，支持已读/未读状态管理，未读消息角标提示 | 开发 | 3 | 高级后端工程师 | 1500 | 4500
16 | 求职端前端 | 求职端 PC + 微信小程序页面 | 注册/登录页、简历填写页（7模块分步填写）、岗位列表/详情/搜索页、投递流程页、「我的投递」状态跟踪页、消息中心页；同步实现微信小程序版本核心功能 | 开发 | 10 | 高级前端工程师 | 1500 | 15000
小计 |  |  |  |  | 21 |  |  | 31500
四、企业招聘端
17 | 岗位管理 | 岗位发布/编辑/下架与数量限制 | 企业发布岗位（岗位基本信息/岗位要求/残疾适配信息/岗位描述四大板块），支持编辑、下架、刷新；非认证企业上限5个在招岗位（30天），认证企业上限50个（90天），超限时发布按钮置灰提示升级 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
18 | 人才搜索 | 简历搜索与多维筛选 | 企业主动搜索求职者简历（仅公开简历），筛选维度：残疾类型/等级、学历、工作经验年限、期望地点、工作形式；结果按 AI 匹配度排序展示 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
19 | 投递管理 | 收到投递管理与状态更新 | 查看收到的简历投递列表，更新投递状态（已查看/面试邀约/不合适），状态变更自动推送站内消息通知求职者 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
20 | 简历收藏 | 收藏候选人功能 | 企业收藏感兴趣的候选人简历，在「收藏夹」统一管理，支持取消收藏，方便后续持续跟进 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
21 | 消息中心 | 企业站内消息中心 | 向候选人发送面试邀约，接收投递通知、认证审核结果、认证到期提醒等系统消息 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
22 | 企业端前端 | 企业端 PC 全部页面 | 注册/认证申请页、岗位发布/管理/详情页、人才搜索页、投递管理页、简历收藏页、消息中心页、认证升级支付页 | 开发 | 10 | 高级前端工程师 | 1500 | 15000
小计 |  |  |  |  | 15 |  |  | 22500
五、AI 双向人岗匹配
23 | 标签体系 | 求职者与岗位标签自动提取 | 从简历和岗位信息中自动提取标准化标签（残疾类型/学历/技能/薪资/工作形式/地点/工作经验），构建双向标签体系，未填写的残疾信息标记为「未知」不影响匹配 | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
24 | 匹配算法 | 五维规则打分引擎（100分制） | 按五维规则计算匹配总分：残疾适配（25分）、工作形式（20分）、地点（20分）、语义相似度（20分）、薪资（15分）；总分≥60纳入推荐，分数高的认证企业岗位优先展示 | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
25 | AI语义计算 | Spring AI 语义相似度计算 | 通过 Spring AI 统一调用通义千问/DeepSeek，计算求职者自我评价与岗位描述的语义相似度（0-20分），结果计入匹配总分 | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
26 | 推荐推送 | 每日定时匹配计算与双向推送 | 每日定时任务：为每位求职者计算匹配岗位 Top10，展示在首页「为你推荐」，每日最多推送3条新岗位消息；企业发布新岗位后自动触发匹配，计算候选人 Top10 展示在「推荐人才」区 | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
27 | 多模型支持 | 通义千问/DeepSeek 可配置切换 | 通过 Spring AI 统一封装两个模型的调用方式，支持在后台配置项中切换使用哪个模型，切换不影响业务代码，同时支持不同场景使用不同模型 | 开发 | 3 | 高级后端工程师 | 1500 | 4500
小计 |  |  |  |  | 23 |  |  | 34500
六、AI 助残员
28 | 对话核心 | 多轮对话引擎与上下文管理 | 实现 AI 助残员核心对话逻辑：识别用户身份（求职者/企业），注入简历/岗位摘要作为背景信息，维护最近10轮对话历史，超出后截断最早记录 | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
29 | 求职指导 | 求职者端四大场景 | 覆盖：简历诊断建议（AI分析指出不足）、岗位推荐解释（说明推荐原因）、投递操作指引（引导完成操作）、面试技巧问答（实用建议） | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
30 | 招聘咨询 | 企业端三大场景 | 覆盖：岗位发布指引（引导完善岗位信息）、候选人匹配解释（说明推荐依据）、人才搜索技巧（指导使用筛选条件） | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
32 | 快捷问题 | 快捷提问按钮与知识库管理后台 | 每次打开对话框自动展示3-4个快捷问题按钮（如「帮我看看简历」「如何投递岗位」）；管理后台提供知识库管理入口，运营人员可维护标准问答 | 开发 | 5 | 高级后端工程师 | 1500 | 7500
33 | 助残员前端 | AI 助残员悬浮对话框 UI | 实现悬浮入口按钮 + 对话框 UI，支持历史消息滚动查看、快捷问题按钮展示、语音输入按钮，风格简洁温暖，适配无障碍色彩和字体要求 | 开发 | 5 | 高级前端工程师 | 1500 | 7500
小计 |  |  |  |  | 25 |  |  | 37500
七、涉残政策中心
34 | 政策管理 | 政策录入/编辑/发布/下架 | 政府端和平台管理端均可录入政策（标题/编号/发布机关/日期/受益对象/类型/摘要/富文本正文/PDF附件），发布/下架操作，记录录入方标识 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
35 | 政策检索 | 政策分类浏览与关键词全文检索 | 政策按两大类（企业用工补贴/残疾人个人补贴）及细分类目展示，支持关键词全文检索，筛选受益对象（企业/个人/均适用） | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
36 | 政策前端 | 政策中心 PC | 政策列表页（分类筛选+关键词搜索）、政策详情页（正文+附件下载） | 开发 | 5 | 高级前端工程师 | 1500 | 7500
小计 |  |  |  |  | 9 |  |  | 13500
八、在线视频面试
37 | 视频核心 | 第三方 RTC SDK 集成 | 集成腾讯云 TRTC 或声网 Agora SDK，实现求职者与企业之间的在线视频面试通话，后端负责生成房间号和 Token，管理面试会话状态 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
38 | 面试管理 | 面试记录与状态管理 | 存储视频面试记录（发起方/接受方/发起时间/时长/状态），在双方消息中心展示面试历史，支持面试邀约发起/接受/拒绝流程 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
39 | 面试前端 | 视频面试 PC 页面 | 实现面试发起/等待/通话/结束全流程页面，包括摄像头/麦克风权限申请、双方画面展示、通话控制（静音/摄像头/挂断） | 开发 | 5 | 高级前端工程师 | 1500 | 7500
小计 |  |  |  |  | 9 |  |  | 13500
九、平台管理后台
40 | 用户管理 | 求职者与企业账号管理 | 查看/搜索/冻结求职者和企业账号，支持账号状态管理（正常/冻结），操作记录日志 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
41 | 审核管理 | 企业审核与认证费用确认 | 审核企业营业执照（通过/拒绝+理由，短信通知企业）；收到认证付款后人工确认激活认证企业状态 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
42 | 内容管理 | 岗位管理与违规下架 | 查看全部岗位列表，支持手动下架违规岗位，记录操作日志 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
43 | 账号管理 | 政府端账号创建与管理 | 创建/停用政府端用户账号，绑定机构名称（如：重庆市残疾人联合会），设置数据查看权限 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
44 | 系统公告 | 全局公告发布与管理 | 发布/编辑/下架系统公告，公告展示在各端首页顶部，支持设置展示时间范围 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
45 | 数据看板 | 平台数据统计看板 | 展示核心数据：注册用户数/在招岗位数/投递数/AI匹配成功数/助残员对话次数；新增用户趋势折线图；认证/非认证企业占比图 | 开发 | 3 | 高级前端工程师 | 1500 | 4500
46 | 后台前端 | 管理后台全部 PC 页面 | 用户管理、企业审核/认证确认、岗位管理、政策管理、政府账号管理、数据统计看板、AI知识库管理、系统公告等全部后台页面 | 开发 | 10 | 高级前端工程师 | 1500 | 15000
小计 |  |  |  |  | 18 |  |  | 27000
十、政府端
47 | 信息查看 | 残疾人信息查看（脱敏处理） | 政府用户查看求职者列表及简历详情；身份证号脱敏（500***1234）、手机号脱敏（138****8888）；不展示投递记录 | 开发 | 3 | 高级后端工程师 | 1500 | 4500
48 | 数据大屏 | 就业数据统计大屏 | 可视化展示：累计注册/认证用户数、残疾类型分布饼图、残疾等级分布饼图、区县分布热力图、投递数、面试邀约数、新增趋势折线图、企业数量与行业分布柱状图 | 开发 | 3 | 高级前端工程师 | 1500 | 4500
49 | 政策管理 | 政府端政策发布管理 | 政府用户新增/编辑/发布/下架政策，录入方标识自动标记为「政府端」 | 开发 | 2 | 高级后端工程师 | 1500 | 3000
50 | 政府端前端 | 政府端全部 PC 页面 | 残疾人信息查看页（列表+详情）、就业数据大屏页、政策管理页、岗位数据只读查看页、认证企业信息只读查看页 | 开发 | 5 | 高级前端工程师 | 1500 | 7500
小计 |  |  |  |  | 13 |  |  | 19500
十一、无障碍专项（TTS 语音播报）
52 | 屏幕阅读 | 屏幕阅读器全面兼容 | 为所有页面可交互元素（按钮/链接/输入框/弹窗/表单错误提示）补全 aria-label，通过 NVDA/VoiceOver 测试验证，确保屏幕阅读器正确朗读 | 开发 | 3 | 高级前端工程师 | 1500 | 4500
小计 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4500
十二、安全专项
54 | 传输安全 | HTTPS 加密与 JWT 认证 | 全站 HTTPS 加密传输，JWT Token 认证（设置合理有效期，退出后立即失效），登录失败5次触发图形验证码 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
55 | 数据安全 | 密码加密与敏感数据脱敏 | 密码 bcrypt 算法加密存储，身份证号/手机号在所有页面展示时全局脱敏，腾讯云实名认证仅存认证状态 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
56 | 接口安全 | 四类用户接口权限隔离 | 四类用户（求职者/企业/管理员/政府）API 路由完全隔离，每个接口验证调用方身份，严格防止越权访问，不同环境 API Key 互相隔离 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
57 | 文件安全 | 文件上传安全控制 | 文件类型白名单（jpg/png/pdf），文件大小限制（图片≤5MB/营业执照≤10MB），上传文件随机重命名防路径猜测，AI 接口密钥仅存服务端环境变量 | 开发 | 1 | 高级后端工程师 | 1500 | 1500
小计 |  |  |  |  | 4 |  |  | 6000
十三、UI 设计
58 | UI设计 | 整体视觉规范与组件设计 | 制定平台整体 UI 风格（色彩/字体/间距规范），设计通用组件库，制定无障碍高对比度色彩方案，出设计规范文档 | 设计 | 2 | 设计师 | 600 | 1200
59 | UI设计 | 求职端全页面设计 | 注册/登录页、简历填写页（7模块）、岗位列表/详情/搜索页、投递流程页、「我的投递」页、消息中心页，PC端+小程序端设计稿 | 设计 | 4 | 设计师 | 600 | 2400
60 | UI设计 | 企业端全页面设计 | 注册/认证页、岗位发布/管理页、人才搜索页、投递管理页、收藏夹页、消息中心页、认证升级页 | 设计 | 3 | 设计师 | 600 | 1800
61 | UI设计 | AI助残员对话框 + 政策中心设计 | AI助残员悬浮入口及对话框 UI 设计（含快捷问题按钮样式）；政策中心列表/详情页设计 | 设计 | 2 | 设计师 | 600 | 1200
62 | UI设计 | 政府端数据大屏 + 管理后台设计 | 就业数据统计大屏可视化设计（图表/热力图/折线图样式规范）；平台管理后台各功能页面设计 | 设计 | 3 | 设计师 | 600 | 1800
63 | UI设计 | 视频面试页面设计 | 在线视频面试页面设计（通话界面/控制按钮/等待状态） | 设计 | 1 | 设计师 | 600 | 600
小计 |  |  |  |  | 15 |  |  | 9000
十四、测试
64 | 功能测试 | 全流程功能回归测试 | 按功能清单逐项验证：注册/实名认证、投递流程、AI匹配推荐、助残员对话、视频面试、企业审核、政府端数据展示等核心路径 | 测试 | 5 | 测试工程师 | 500 | 2500
65 | 无障碍测试 | 无障碍专项功能测试 | 验证高对比度模式、字体大小切换、键盘全操作、屏幕阅读器（NVDA/VoiceOver）、TTS语音播报、语音输入逐项功能是否正常 | 测试 | 1 | 测试工程师 | 500 | 500
66 | 安全测试 | 接口权限与安全扫描 | 接口越权测试（四类用户）、文件上传漏洞测试、密码加密验证、SQL注入/XSS等基础安全扫描 | 测试 | 1 | 测试工程师 | 500 | 500
小计 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3500
十五、部署与项目管理
67 | 部署上线 | 服务器环境配置与正式部署 | 支持腾讯云/阿里云/华为云部署（由客户选择），Nginx 反向代理与负载均衡配置，HTTPS 证书配置，MySQL/Redis 生产环境配置，数据备份策略 | 部署 | 2 | 架构师 | 1300 | 2600
68 | 运维文档 | 部署与运维手册编写 | 编写部署文档、运维手册、应急处理文档，确保系统后续可维护性 | 部署 | 2 | 架构师 | 1300 | 2600
69 | 项目管理 | 全程项目管理与接口文档维护 | 需求管理、Swagger 接口文档持续维护、前后端联调协调、进度跟踪、版本发布管理、代码审查、风险控制 | - | 5 | 架构师 | 1300 | 6500
小计 |  |  |  |  | 9 |  |  | 11700
总计 |  |  |  |  | 195 |  |  | 269600